## PrincipalSeguimientoSIPlanNorm
Fronteras con Plan de normalización, Anexo 11 Res. CREG 038 de 2014
Código SIC | Estado | Nombre Frontera | Tipo Frontera | Representante | Operador de Red o agente asociado en la medida | Causal de incumplimiento | Fecha de incumplimiento | Fecha maxima presentación plan de normalización | Fecha presentación plan de normalización | Fecha máxima cierre plan de normalización | Fecha cierre propuesta plan de normalización | Se notificó al otro agente asociado a la frontera | Fecha máxima cierre plan de normalización Agente asociado | Fecha cierre propuesta plan de normalización Agente asociado | Fecha real cierre plan de normalización | Agente que Normalizó | Resultado verificacion extraordinaria | Observaciones del agente en el plan de normalización
Frt00206 | Normalizada | SUBESTACIÓN MELENDEZ TP2 | Tipo Entre Agentes | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superó plazo de normalización de fallas Anexo 7 Res. CREG 038 de 2014 | 2018-06-08 | 2018-07-08 | 2019-08-23 | 2019-11-25 | 2019-10-25 | NO | NA | NA | 2019-10-18 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Conforme
Frt18465 | Proceso | SE FUNDACION TRAFO 6 LADO 100 KV - EXPORTACION | Tipo Entre Agentes | AIR-E S.A. E.S.P - COMERCIALIZADOR | SISTEMA DE TRANSMISION NACIONAL - TRANSPORTADOR - TRANSELCA | Superó plazo de normalización de fallas Anexo 7 Res. CREG 038 de 2014 | 2018-12-19 | 2019-01-18 | 2019-06-07 | 2019-11-25 | 25-11-2019 | SI | 2020-06-28 - Se modifica por el artículo 1 de la Resolución CREG 051 de 2020. 2020-11-30 | 2020-06-27 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
Frt25103 | Normalizada | UNIBOL BARRANQUILLA | Tipo Generación | AXIA ENERGIA S.A.S. E.S.P. - GENERADOR | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P - DISTRIBUIDOR | Superó plazo de normalización de fallas Anexo 7 Res. CREG 038 de 2014 | 2018-12-02 | 2019-01-01 | 2019-06-07 | 2019-11-25 | 2019-10-17 | NO | NA | NA | 2019-10-17 | AXIA ENERGIA S.A.S. E.S.P. - GENERADOR | Conforme
Frt10518 | Normalizada | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS | Tipo Entre Agentes | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA - Comercializador | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superó plazo de normalización de fallas Anexo 7 Res. CREG 038 de 2014 | 2018-11-18 | 2018-12-18 | 2019-06-07 | 2019-11-25 | 2019-09-30 | NO | NA | NA | 2019-11-21 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA - Comercializador | Conforme
Frt22158 | Normalizada | CHOCO | Tipo Entre Agentes | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | SISTEMA DE TRANSMISION NACIONAL - TRANSPORTADOR - INTERCOLOMBIA | Superó plazo de normalización de fallas Anexo 7 Res. CREG 038 de 2014 | 2019-05-02 | 2019-06-01 | 2019-06-07 | 2019-12-01 | 2019-12-13 | NO | NA | NA | 2019-11-20 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Conforme
Frt00169 | Normalizada | EEPM1020 | Tipo Entre Agentes | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | SISTEMA DE TRANSMISION NACIONAL - EPM TN | Superó plazo de normalización de fallas Anexo 7 Res. CREG 038 de 2014 | 2018-07-09 | 2018-08-08 | 2019-06-07 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | SI | 2020-06-27 | 2020-01-31 | 2019-01-24 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Conforme
Frt10919 | Normalizada | EMEVASI REGULADA | Tipo Entre Agentes | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - COMERCIALIZADOR | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Verificación extraordinaria no conforme - Artículo 31 Res. CREG 038 de 2014. | 2019-07-11 | 2019-08-10 | 2019-08-09 | 2020-02-10 | 2019-09-30 | NO | NA | NA | 2019-10-04 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - COMERCIALIZADOR | Conforme | Cambio de transformadores de tensión por unos con menor potencia nominal para que operen dentro de los límites establecidos por la regulación vigente (entre el 25 % y el 100%). La empresa ha decidido realizar la adquisición de tres transformadores de tensión de 20 VA.
Frt10360 | Normalizada | CHOCO | Tipo Entre Agentes | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | SISTEMA DE TRANSMISION NACIONAL - TRANSPORTADOR - INTERCOLOMBIA | Superó plazo de normalización de fallas Anexo 7 Res. CREG 038 de 2014 | 2019-06-20 | 2019-07-20 | 2019-07-19 | 2020-01-20 | 2019-09-20 | NO | NA | NA | 2019-11-20 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Conforme
Frt00010 | No Normalizada | Subestación el Rio | Tipo Entre Agentes | AIR-E S.A. E.S.P - COMERCIALIZADOR | SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL | Superó plazo de normalización de fallas Anexo 7 Res. CREG 038 de 2014 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-05-24 | 2020-01-30 | 2020-03-30 | NO | 2020-08-31 | No presentó | 2020-10-01 | CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | No conforme | Electricaribe se encuentra en el proceso de adquision de los componentes transformadores de tension, los cuales por sus especificaciones técnicas de operación requieren ser fabricados bajo pedido y dentro del cronogramade adquisión la recepción se proyecta para el primer trimestre de 2020
Frt23704 | Normalizada | Consumo Hidroelectrica CUCUANA | Tipo Consumo Propio | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - GENERADOR | CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superó plazo de normalización de fallas Anexo 7 Res. CREG 038 de 2014 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-08-30 | 2020-02-29 | 2019-08-27 | NO | NA | NA | 2019-08-27 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - GENERADOR | Conforme | El plan de normalizacion se realizo en conjunto con Enertolima debido a que la comunicación de la frontera se encuentra en la subestacion Mirolindo y contempla el aviso oportuno de las actualizacion en el firewall de la subestacion en conunto con EPSA, adicionalmente con la adquisicion de Enertolima por parte de CElSIA se estan realizando la unificacion de procedimientos en la actualizacion de los Firewall de subestaciones
Frt23703 | Normalizada | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CUCUANA | Tipo Generación | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - GENERADOR | CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superó plazo de normalización de fallas Anexo 7 Res. CREG 038 de 2014 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-08-30 | 2020-02-29 | 2019-08-27 | NO | NA | NA | 2019-08-27 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - GENERADOR | Conforme | El plan de normalizacion se realizo en conjunto con Enertolima debido a que la comunicación de la frontera se encuentra en la subestacion Mirolindo y contempla el aviso oportuno de las actualizacion en el firewall de la subestacion en conunto con EPSA, adicionalmente con la adquisicion de Enertolima por parte de CElSIA se estan realizando la unificacion de procedimientos en la actualizacion de los Firewall de subestaciones
Frt10303 | Normalizada | SIMITI | Tipo Entre Agentes | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Superó plazo de normalización de fallas Anexo 7 Res. CREG 038 de 2014 | 2019-07-21 | 2019-08-20 | 2019-05-24 | 2020-02-20 | 2020-01-30 | NO | NA | NA | 2019-12-16 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P - COMERCIALIZADOR | Conforme
Frt00316 | Normalizada | REMEDIOS UNIDAD 2 | Tipo Generación | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. - GENERADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P -DISTRIBUIDOR | Verificación extraordinaria no conforme - Artículo 31 Res. CREG 038 de 2014. | 2019-06-19 | 2019-07-19 | 2019-09-20 | 2020-01-19 | 2020-01-18 | NO | NA | NA | 2020-01-18 | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. - GENERADOR | Conforme
Frt00315 | Normalizada | REMEDIOS UNIDAD 1 | Tipo Generación | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. - GENERADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Verificación extraordinaria no conforme - Artículo 31 Res. CREG 038 de 2014. | 2019-09-03 | 2019-10-03 | 2019-09-20 | 2020-04-03 | 2020-03-18 | SI | 2020-11-03 | 2020-10-31 | 2020-09-22 | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. - GENERADOR | Conforme
Frt00307 | Normalizada | GENERADOR 1 PALMAS | Tipo Generacion | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - GENERADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2019-11-25 | 2020-06-01 | 2019-11-30 | NO | NA | NA | 2019-12-03 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - GENERADOR | Conforme
Frt00308 | Normalizada | GENERADOR 2 PALMAS | Tipo Generacion | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - GENERADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2019-11-25 | 2020-06-01 | 2019-11-30 | NO | NA | NA | 2019-12-03 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - GENERADOR | Conforme
Frt00309 | Normalizada | GENERADOR 3 PALMAS | Tipo Generacion | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - GENERADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2019-11-25 | 2020-06-01 | 2019-11-30 | NO | NA | NA | 2019-12-03 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - GENERADOR | Conforme
Frt00310 | Normalizada | GENERADOR 4 PALMAS | Tipo Generacion | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - GENERADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2019-11-25 | 2020-06-01 | 2019-11-30 | NO | NA | NA | 2019-12-03 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - GENERADOR | Conforme
Frt11010 | Normalizada | AUXILIARES 220 V PALMAS | Tipo Consumo Auxiliar | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - GENERADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2019-11-25 | 2020-06-01 | 2019-11-30 | NO | NA | NA | 2019-12-03 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - GENERADOR | Conforme
Frt11011 | Normalizada | AUXILIARES 480V PALMAS | Tipo Consumo Auxiliar | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - GENERADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2019-11-25 | 2020-06-01 | 2019-11-30 | NO | NA | NA | 2019-12-03 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - GENERADOR | Conforme
Frt32491 | Normalizada | R13_T1_110KV_EXP | Tipo Distribución | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Superó plazo de normalización de fallas Anexo 7 Res. CREG 038 de 2014 | 2019-11-17 | 2019-12-17 | 2019-11-28 | 2020-06-17 | 2019-11-18 | NO | NA | NA | 2019-11-18 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Conforme
Frt32492 | Normalizada | R13_T1_110KV_IMP | Tipo Distribución | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Superó plazo de normalización de fallas Anexo 7 Res. CREG 038 de 2014 | 2019-11-17 | 2019-12-17 | 2019-11-28 | 2020-06-17 | 2019-11-18 | NO | NA | NA | 2019-11-18 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Conforme
Frt33907 | Normalizada | R03_T1_110KV_IMP | Tipo Distribución | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Superó plazo de normalización de fallas Anexo 7 Res. CREG 038 de 2014 | 2019-11-17 | 2019-12-17 | 2019-11-28 | 2020-06-17 | 2019-11-18 | NO | NA | NA | 2019-11-18 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Conforme
Frt33908 | Normalizada | R03_T1_110KV_EXP | Tipo Distribución | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Superó plazo de normalización de fallas Anexo 7 Res. CREG 038 de 2014 | 2019-11-17 | 2019-12-17 | 2019-11-28 | 2020-06-17 | 2019-11-18 | NO | NA | NA | 2019-11-18 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Conforme
Frt34586 | Normalizada | R13_T2_110KV_EXP | Tipo Distribución | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Superó plazo de normalización de fallas Anexo 7 Res. CREG 038 de 2014 | 2019-11-17 | 2019-12-17 | 2019-11-28 | 2020-06-17 | 2019-11-18 | NO | NA | NA | 2019-11-18 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Conforme
Frt34638 | Normalizada | R13_T2_110KV_IMP | Tipo Distribución | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Superó plazo de normalización de fallas Anexo 7 Res. CREG 038 de 2014 | 2019-11-17 | 2019-12-17 | 2019-11-28 | 2020-06-17 | 2019-11-18 | NO | NA | NA | 2019-11-18 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Conforme
Frt00284 | Normalizada | PLANTA MENOR JULIO BRAVO | Tipo Generación | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. – GENERADOR | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2019-12-02 | 2020-01-01 | 2019-12-21 | 2020-07-01 Se modifica por el artículo 1 de la Resolución CREG 051 de 2020 -2020-11-29 | 2020-06-29 | NO | NA | NA | 2020-11-27 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. – GENERADOR | Conforme | Como parte del plan de normalización se incluye la actualización de los procesos del CGM incluyendo la definición de un responsable y el procedimiento a seguir para actualizar el tipo de falla, cuando esta se trata de una falla de comunicación evitando así que este tipo de fallas se contabilice dentro del conteo normal de fallas.
Frt00333 | Normalizada | PLANTA MENOR RIO BOBO | Tipo Generación | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. – GENERADOR | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2019-12-02 | 2020-01-01 | 2019-12-21 | 2020-07-01 Se modifica por el artículo 1 de la Resolución CREG 051 de 2020 -2020-11-29 | 2020-06-29 | NO | NA | NA | 2020-11-27 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. – GENERADOR | Conforme | Como parte del plan de normalización se incluye la actualización de los procesos del CGM incluyendo la definición de un responsable y el procedimiento a seguir para actualizar el tipo de falla, cuando esta se trata de una falla de comunicación evitando así que este tipo de fallas se contabilice dentro del conteo normal de fallas.
Frt00361 | Normalizada | PLANTA MENOR RIO SAPUYES | Tipo Generación | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. – GENERADOR | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2019-12-02 | 2020-01-01 | 2019-12-21 | 2020-07-01 Se modifica por el artículo 1 de la Resolución CREG 051 de 2020 - 2020-11-29 | 2020-06-29 | NO | NA | NA | 2020-11-27 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. – GENERADOR | Conforme | Como parte del plan de normalización se incluye la actualización de los procesos del CGM incluyendo la definición de un responsable y el procedimiento a seguir para actualizar el tipo de falla, cuando esta se trata de una falla de comunicación evitando así que este tipo de fallas se contabilice dentro del conteo normal de fallas.
Frt25110 | Normalizada | MANUELITA - YAGUARITO | Tipo Generación | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. – GENERADOR | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2019-12-02 | 2020-01-01 | 2019-12-27 | 2020-07-01 | 2020-03-30 | NO | NA | NA | 2020-03-30 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. – GENERADOR | Conforme
Frt11071 | Normalizada | CEDELCA-OPERADOR DE RED EPSA | Tipo Entre Agentes | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. – COMERCIALIZADOR EPSC | COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP - DISTRIBUIDOR - CEOD | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2019-12-02 | 2020-01-01 | El Representante de Frontera no presentó Plan | 2020-07-01 | 2020-05-04 | SI | 2020-08-01 | 2020-05-04 | 2020-05-07 | COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP - DISTRIBUIDOR | Conforme
Frt24818 | Normalizada | COELLO | Tipo Generacion | ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENERADOR | CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2020-02-03 | 2020-03-04 | 2020-03-02 | 2020-10-04 | 2020-07-14 | NO | NA | NA | 2020-07-06 | ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENERADOR | Pendiente por plazos Res cREG 051 de 2020 | Se normaliza falla en el programa de envío de datos de generación (Primestone), se soluciona problema con el proveedor del software.
Frt25068 | Normalizada | COELLO | Tipo Consumo Propio | ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENERADOR | CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2020-02-03 | 2020-03-04 | 2020-03-02 | 2020-09-02 | 2020-09-01 | NA | NA | NA | 2020-08-31 | ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENERADOR | Conforme
Frt35912 | Normalizada | PCH LA LIBERTAD | Tipo Generacion | EMPRESA GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE COLOMBIA S.A. E.S.P. - GENERADOR | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2020-02-03 | 2020-03-04 | 2020-03-02 | 2020-09-04 | 2020-08-10 | NA | NA | NA | 2020-08-10 | EMPRESA GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE COLOMBIA S.A. E.S.P. - GENERADOR | Conforme
Frt28516 | Normalizada | PLANTA RIO MAYO | Tipo Generacion | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. – GENERADOR | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 2020-03-02 | 2020-10-01 Se modifica por el artículo 1 de la Resolución CREG 051 de 2020 - 2021-01-07 | 2020-09-21 | NO | NA | NA | 2021-01-06 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. – GENERADOR | Conforme | El plan de normalización se orienta a la revisión de procesos e implementación de acciones de contingencia que permitan tomar medidas preventivas evitando así que se generen nuevas fallas por estas mismas causas
Frt36578 | No Normalizada | Complejo Industrial Mariquita | Tipo Generacion | TERMOPIEDRAS S.A. E.S.P. - GENERADOR | CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-04-29 | 2020-11-01 | 2020-06-31 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 2020-06-29 | TERMOPIEDRAS S.A. E.S.P. - GENERADOR | No conforme | Se realizara verificacion a los equipos de comunicación y del software de envio de datos al webservice de XM verificando diariamente el envio de datos, tanto en el CGM de Termopiedras, como en la plataforma de XM, en el portal CGM. Se llevara un reporte diario de la comprobacion del correcto funcionamiento de los equipos y del buen funcionamiento del Software de envio de datos. En caso de que no aparezcan las lecturas, se tomara evidencia del envio de los datos con fecha y hora del envio, ademas del codigo del mensaje de respuesta enviado por el webservice de XM y se enviara al correo de info@xm.com.co
Frt33054 | Normalizada | S/E GRAMALOTE 34.5 kV | Tipo Distribución | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Superó plazo de normalización de fallas Anexo 7 Res. CREG 038 de 2014 | 2020-04-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-11-06 | 2020-11-04 | NO | NA | NA | 2021-02-17 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Conforme | El operador de red adelantará la compra del CT fallado y posteriormente se programará la consignación de activos para adelantar las actividades de habilitación de frontera con la instalación del equipo así como el desarrollo de pruebas y puesta en servicio del mismo.
Frt24833 | Normalizada | TERMOBOLIVAR | Tipo Generacion | GENERSA S.A.S. E.S.P. - GENERADOR | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 2020-05-27 | 2020-12-05 | 2020-10-30 | NO | NA | NA | 2021-02-01 | GENERSA S.A.S. E.S.P. - GENERADOR | Conforme | Primero se reemplazara modems., Segundo sé cambíara la SIM Card de operador de servicio CLARO a TIGO estó en razon a que facilitara la automatización una vez que con el plan de TIGO las IP son publicas y se puede hacer uso de la herramienta de lectura automatica que tiene PRIME READ., Tercero se descentralizara responsabilidad en la toma de lecturas que se desarrolla en Centro Control de Bogotá, con el fin de permitir que cada una de las plantas de generación en el turno especificamente de la noche logren realizar dicha labor de lectura, debido a que sí sucede algo inesperado con los respectivos modems tengan ellos la posibildiad de hacer la lectura en 'sitio', a consecuecia se capacitara al personal de campo para el uso de la herramienta PRIME READ, asi como tambien se dotará de portatiles y sondas de lectura para cada una de las plantas. Por ulitmo el Centro control de Bogotá llevara acabo el analisis critico de lecturas en el horario de 6:00 am a 8:00 am dado que con este protocolo se garantiza el envío de las lecturas de los medidores en los tienpos regulatorios.
Frt32690 | No Normalizada | TERMOCAPACHOS_1 | Tipo Generacion | GENERSA S.A.S. E.S.P. - GENERADOR | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 2020-05-27 | 2020-12-05 | 2020-10-30 | NO | NA | NA | Pendiente | Pendiente | No conforme | Primero se reemplazara modems., Segundo sé cambíara la SIM Card de operador de servicio CLARO a TIGO estó en razon a que facilitara la automatización una vez que con el plan de TIGO las IP son publicas y se puede hacer uso de la herramienta de lectura automatica que tiene PRIME READ., Tercero se descentralizara responsabilidad en la toma de lecturas que se desarrolla en Centro Control de Bogotá, con el fin de permitir que cada una de las plantas de generación en el turno especificamente de la noche logren realizar dicha labor de lectura, debido a que sí sucede algo inesperado con los respectivos modems tengan ellos la posibildiad de hacer la lectura en 'sitio', a consecuecia se capacitara al personal de campo para el uso de la herramienta PRIME READ, asi como tambien se dotará de portatiles y sondas de lectura para cada una de las plantas. Por ulitmo el Centro control de Bogotá llevara acabo el analisis critico de lecturas en el horario de 6:00 am a 8:00 am dado que con este protocolo se garantiza el envío de las lecturas de los medidores en los tienpos regulatorios.
Frt19803 | Normalizada | ENERGUAVIARE | Tipo Entre Agentes | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2020-08-03 | 2020-09-02 | 2020-08-27 | 2021-03-02 | 2021-01-29 | NO | NA | NA | 2021-02-08 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | Conforme
Frt36578 | Normalizada | Complejo Industrial Mariquita | Tipo Generacion | TERMOPIEDRAS S.A. E.S.P. - GENERADOR | CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Verificación extraordinaria no conforme - Artículo 31 Res. CREG 038 de 2014. | 2020-09-29 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | NA | NA | NA | 2021-04-27 | TERMOPIEDRAS S.A. E.S.P. - GENERADOR | Conforme
Frt00010 | Proceso | Subestación el Rio | Tipo Entre Agentes | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P - COMERCIALIZADOR | SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL | Verificación extraordinaria no conforme - Artículo 31 Res. CREG 038 de 2014. | 2020-10-21 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | SI | 2021-12-20 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente
Frt37985 | Normalizada | R212_T1_44KV_IMP | Tipo Distribución | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2020-11-03 | 2020-12-03 | 2020-12-02 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | NA | NA | NA | 2021-05-21 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Conforme
Frt38413 | Proceso | R35_T1_110KV_IMP | Tipo Distribución | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Superó plazo de normalización de fallas Anexo 7 Res. CREG 038 de 2014 | 2020-12-13 | 2021-01-12 | 2020-12-22 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | NA | NA | NA | Pendiente | Pendiente | Pendiente
Frt40173 | Proceso | AUTOGENERADOR ENTREPALMAS | Tipo Generacion | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. - GENERADOR | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superó plazo de normalización de fallas Anexo 7 Res. CREG 038 de 2014 | 2021-02-18 | 2021-03-20 | 2021-03-19 | 2021-09-20 | 2021-06-30 | NA | NA | NA | Pendiente | Pendiente | Pendiente
Frt40449 | Normalizada | Consumo propio Termoyopal 2 | Tipo Consumo Auxiliar (Generación) | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. - GENERADOR | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superó plazo de normalización de fallas Anexo 7 Res. CREG 038 de 2014 | 2021-02-20 | 2021-03-22 | 2021-03-21 | 2021-09-22 | 2021-06-30 | NA | NA | NA | 2021-05-26 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. - GENERADOR | Conforme | Se desarrollara un procedimiento donde se especifique y determinen las responsabilidades de cada área al interior de la empresa al momento de efectuar el registro de las fronteras.
Frt40450 | Normalizada | Consumo propio Termoyopal 1 | Tipo Consumo Auxiliar (Generación) | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. - GENERADOR | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superó plazo de normalización de fallas Anexo 7 Res. CREG 038 de 2014 | 2021-02-20 | 2021-03-22 | 2021-03-21 | 2021-09-22 | 2021-06-30 | NA | NA | NA | 2021-05-26 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. - GENERADOR | Conforme | Se desarrollara un procedimiento donde se especifique y determinen las responsabilidades de cada área al interior de la empresa al momento de efectuar el registro de las fronteras.
Frt00332 | Proceso | PLANTA MENOR PTAR | Tipo Generacion | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - GENERADOR | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-24 | 2021-09-30 | 2021-09-10 | NA | NA | NA | Pendiente | Pendiente | Pendiente
Frt32690 | Proceso | TERMOCAPACHOS_1 | Tipo Generacion | GENERSA S.A.S. E.S.P. - GENERADOR | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Verificación extraordinaria no conforme - Artículo 31 Res. CREG 038 de 2014. | 2021-02-26 | 2021-03-28 | 2021-03-24 | 2021-09-28 | 2021-09-27 | NA | NA | NA | Pendiente | Pendiente | Pendiente
Frt39694 | Normalizada | AGPE - VENTANAR.AGPE0001 | Tipo Generacion | RUITOQUE S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2021-04-05 | 2021-05-04 | 2021-05-03 | 2021-11-05 | 2021-05-03 | NA | NA | NA | 2021-05-03 | RUITOQUE S.A. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | Conforme
Frt00307 | Proceso | GENERADOR 1 PALMAS | Tipo Generacion | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - GENERADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Pendiente | 2021-12-01 | Pendiente | NA | NA | NA | Pendiente | Pendiente | Pendiente
Frt00308 | Proceso | GENERADOR 2 PALMAS | Tipo Generacion | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - GENERADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Pendiente | 2021-12-01 | Pendiente | NA | NA | NA | Pendiente | Pendiente | Pendiente
Frt00310 | Proceso | GENERADOR 4 PALMAS | Tipo Generacion | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - GENERADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Pendiente | 2021-12-01 | Pendiente | NA | NA | NA | Pendiente | Pendiente | Pendiente
Frt11011 | Proceso | AUXILIARES 480V PALMAS | Tipo Consumo Auxiliar | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. - GENERADOR | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - DISTRIBUIDOR | Superación límite de fallas artículo 36 Res.CREG 038 de 2014 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Pendiente | 2021-12-01 | Pendiente | NA | NA | NA | Pendiente | Pendiente | Pendiente